## Лист1
Задача | Заказчик | PM | Аналитик | Тимлид (разработка) | Гл. бухгалтер | Разработчик 1 | Разработчик 2 | Разработчик 3 | Тестировщик | Тестировщик 2
Определение бюджета, сроков, содержания проекта | C | I | C |  | I
Сбор требований у заказчика | C | R/A |  |  | I
Определение KPI проекта | C | R
Формирование Устава проекта | C | R | C
Формирование ФТ | A | C | C
Определение целей проекта | C | R | C
Определение ограничений, допущений и границ проекта | C | R/A | C | I
Формирование план графика проекта | I | R/A | I | I
Формирование ИСР | I | R/A | I | I
Составление критериев приемки проекта | C | R |  | I
Формирование реестра рисков | C | R/A | C
Актуализация бюджета проекта | C | R/A |  |  | C
Актуализация план-графика проекта | I | R/A | I |  |  | C
Архитектура | I | A |  | C |  | R | R | R
Выполнение в беклоге задач по разработке | I | A |  | C |  | R | R | R
Тестирование | I | A |  | C |  |  |  |  | R | R
Исправление багов | I | A |  | C |  | R | R | R
Успешный запуск продукта в эксплуатацию |  | R |  |  |  | R |  |  | C
Подписание актов приема продукта и закрывающих документов | R | R